科技计划项目结题验收工作总结报告（建议稿）

| 计划类别 | 辽宁省科学技术计划重点研发项目—产业技术创新类 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 智能低空无人机集群地面协同侦测灭火系统研发 |
| 项目编号 | 2024JH2/102400020 |
| 子课题名称 | 人工智能识别算法及辅助决策系统 |
| 甲方 | 华录科技文化（大连）有限公司 |
| 乙方 | 东北财经大学 |
| 项目总体执行期 | 2024年7月1日至2026年12月31日 |
| 乙方执行期 | 2024年12月31日至2026年12月31日 |

# 一、项目概述

本项目为辽宁省科学技术计划重点研发项目—产业技术创新类“智能低空无人机集群地面协同侦测灭火系统研发”（项目编号：2024JH2/102400020）的子课题任务3“人工智能识别算法及辅助决策系统”。甲方为华录科技文化（大连）有限公司，乙方为东北财经大学。根据合同约定，项目总体执行期为2024年7月1日至2026年12月31日，乙方执行期限为2024年12月31日至2026年12月31日。

本子课题的研究目标是围绕森林火灾场景，研发面向低空无人机集群与地面指挥协同应用的人工智能识别算法及辅助决策系统。重点任务包括：热源检测与火情预警算法、火焰侦测与火情评估算法、火源定位与检测算法，以及辅助决策和集群协同算法。

项目采用“多模态数据构建—双模型识别—分割量化—辅助决策—页面展示”的技术路线。甲方负责系统开发部署并提供可见光、热成像图像及相关感知数据，乙方负责算法研究、训练验证、系统原型实现和部分验收测试准备，体现了企业场景牵引与高校算法研发相结合的合作模式。

# 二、项目研究进程与主要工作

| 阶段 | 主要工作 |
| --- | --- |
| 2024年12月—2025年5月 | 完成多传感器数据初步整理与分析，明确热源检测、火焰侦测和火源定位算法总体框架，开发热源检测与火情预警算法初版，准备训练数据并开展初步训练。 |
| 2025年6月—2025年11月 | 优化热源检测与火情预警算法，开发火焰侦测与火情评估算法；初步开发火源定位与辅助决策算法；启动无人机集群协同研究，形成任务分配与协作机制的初步设计。 |
| 2025年12月—2026年3月 | 完成火源定位与检测算法优化，推进火源识别、火焰侦测和定位模块集成；开发面向不同火源类型和火源介质的灭火方案逻辑，完善路径规划和资源调度功能。 |
| 2026年4月—2026年12月 | 开展模拟与真实环境下的系统性能测试与缺陷修复，整理各项验收指标测试文件，完善系统页面展示和日志追溯能力，为最终验收与示范应用提供支撑。 |

在具体工作中，项目组完成了数据建设与标注、模型训练与调优、双模态融合方案设计、SAM2分割与面积反演流程实现、Flask页面原型搭建以及多项内部测试验证。项目还对小目标火点检测、复杂背景虚警控制和视频流稀疏采样等工程问题进行了专门优化，形成了较强的应用导向。

# 三、合同指标的完成情况

依据合同文本与现有归档材料，项目合同规定的研究内容已全面展开，相关技术指标的完成情况分为“已完成并有明确数据支撑”“已开展验证但需补充正式测试记录”“需结合甲方联调环境最终确认”三类。现将主要情况总结如下。

| 合同内容/指标 | 完成情况 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 研究内容1：热源检测与火情预警算法 | 已完成主要研发任务 | 完成算法初版与优化，形成快速识别与告警链路。 |
| 研究内容2：火焰侦测与火情评估算法 | 已完成主要研发任务 | 形成红外/可见光双路识别与评估流程。 |
| 研究内容3：火源定位与检测算法 | 已完成研发并待场景化核验 | 完成定位算法研究与流程设计，需配合真实测距/坐标测试核验。 |
| 研究内容4：辅助决策和集群协同算法 | 已完成框架设计并待联调确认 | 完成辅助决策逻辑与系统联动流程设计，协同正确率需以联调数据为准。 |
| 探测告警反应时间≤10s | 已完成 | 模型加载时间5.98s，发现火灾到告警时间差0s。 |
| 重要点位环境变化识别概率≥90% | 已完成 | 有效样本67个，主口径识别率100%，Wilson 95%下界94.58%。 |
| CEP≤20m | 已开展替代性验证 | 当前完成像素口径测试，正式验收宜补充实景坐标测试。 |
| 火点最小识别像素不大于30×30 | 已开展专项攻关 | 当前对30×60及以上火点可稳定检测，30×30仍需结合正式测试结果确认。 |
| 火情检测算法≥50FPS | 已开展测试 | 已新增FPS监控代码，最终数值需以原始报表为准。 |
| 火点探测准确率≥99%/虚警率≤10% | 已形成验证方案 | 已构建联合检测方案及FMR/FAR验证文件，最终数值需附统计结果。 |

# 四、项目创新点和取得的突破

1. 面向森林火灾构建了红外与可见光双模态并行识别与决策级融合架构，在较低工程复杂度下提升复杂背景下的告警可靠性。

2. 将YOLOv5检测与SAM2分割有机结合，形成了“矩形框发现火情—精细掩码量化火区—面积反演与等级判定”的完整链路。

3. 针对样本不足和罕见场景问题，采用真实图像语义提示驱动的AIGC补充方式，提高数据建设能力。

4. 针对无人机实际应用场景，围绕小目标友好、轻量化和视频流稀疏采样开展了工程优化，增强了系统落地性。

5. 形成了具备上传、检测、日志、CSV导出和mask展示能力的页面原型，提升了系统可演示、可追溯和可复核水平。

# 五、项目经费使用情况

根据合同约定，甲方结合项目进展和经费使用情况，向乙方分批次转拨辽宁省科技专项资金支持经费50万元。现有合同预算显示，设备费预算为0万元，业务费预算为15万元，劳务费预算为35万元，间接费用为0万元。

从经费用途看，业务费主要用于实验与测试、数据预处理与标注、耗材采购与设备维护以及与项目实施直接相关的差旅支出；劳务费主要用于本、硕、博学生参与算法开发、模型训练、系统集成、测试验证等工作的劳务补贴，以及辅助人员、咨询与培训支出。

由于当前提供材料未包含财务到账批次、报销台账和发票清单，本报告按照合同预算口径进行总结。正式结题时，建议以甲乙双方财务凭证、到账记录、发票及学校科研财务系统导出报表作为最终依据，确保结题口径与财务审计口径一致。

# 六、项目人员组成及分工

| 姓名 | 年龄 | 学历 | 职务/职称 | 具体分工 | 工作时间（人月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吴志樵 | 43 | 博士 | 院长/正高级 | 项目（子课题）负责人 | 10 |
| 高明 | 44 | 博士 | 系主任/正高级 | 优化决策算法设计 | 10 |
| 谢琛 | 36 | 博士 | 教师/副高级 | 人工智能技术研发 | 10 |
| 朱晗 | 34 | 博士 | 副院长/正高级 | AI识别算法设计 | 10 |
| 刘伟 | 45 | 博士 | 副院长/正高级 | 优化决策算法设计 | 10 |
| 安敬民 | 32 | 博士 | 讲师/中级 | 人工智能技术研发 | 30 |
| 佟萌萌 | 29 | 博士 | 无 | 项目助理 | 30 |

项目实施过程中，项目组按照“负责人统筹—骨干教师分模块负责—研究生和项目助理协同实施”的模式推进工作，较好地支撑了数据建设、模型开发、系统实现和测试验证等任务开展。

# 七、项目取得的成效

本项目形成了面向森林火灾空地协同应用的算法链路和系统原型，提升了乙方在图像识别、视频分析、多模态融合和辅助决策方向的技术积累，也为甲方系统研发提供了可对接的算法成果。

从行业意义看，项目针对森林火灾早期发现难、复杂背景误报多、火场量化评估不足等关键问题提出了可实施方案，对推动森林防灭火装备智能化升级具有积极意义。

从社会效益看，项目有助于提升森林火灾监测和应急响应能力，降低火灾造成的生态与经济损失；同时，项目带动了高校科研团队在无人机巡检、图像视频识别和数据融合分析方向的人才培养与技术储备。

# 八、项目科技成果转化应用情况

根据合同约定，项目实施形成的科技成果及知识产权原则上归甲方所有。乙方在项目中形成的算法模型、训练与测试方法、页面原型及相关技术文档，均可作为甲方开展系统部署、示范应用和后续产品化迭代的技术基础。

从现有成果形态看，本子课题已具备向甲方主系统嵌入的条件，适合在森林火灾巡检预警、火场范围评估和辅助决策等场景中开展进一步联调与示范应用。建议下一阶段围绕真实场景联测、机载部署、系统接口标准化和成果转化路径进一步细化，提升落地效果。

# 九、对项目执行情况的自我整体评价，未来设想、建议情况

综合现有材料，项目整体执行情况良好，研究内容围绕合同任务有序推进，算法研发、数据建设、系统原型和部分验收测试已形成较为完整的阶段成果，体现了企业需求牵引和高校科研攻关相结合的合作特点。

同时，本报告也坚持以证据为准的规范口径：对已经有明确数据支撑的内容予以确认；对仍需甲方联调、正式测试或财务科研档案支撑的内容，明确标注为“待补充佐证”或“待最终确认”，以避免结题材料与后续验收事实不一致。

建议后续重点做好三项工作：一是补齐系统级指标、场景化指标和财务科研绩效指标的原始证明材料；二是完成辅助决策与集群协同算法在甲方系统中的联调和实景测试；三是围绕轻量化部署、弱监督学习和跨模态一致性校验继续开展研究，提升极端条件下的工程适应能力。

# 十、其他需要说明的内容

1. 本报告根据已提供的项目合同摘录、图像组内部资料总结及结题模板编制，凡未在现有材料中出现的事实性信息，均未擅自补写。

2. 论文发表情况、研究生培养完成情况、经费到账与支出明细、协同定位/轨迹/任务点定位等系统级指标原始测试结果，建议以学校科研管理部门、财务部门和甲方联调验收记录为准，并作为正式附件提交。

3. 项目属于企业与高校合作研发课题，正式对外报送材料时应继续遵守合同关于成果归属、保密义务、科研诚信和资料使用边界的约定。